行田市建設工事標準請負契約約款第２６条第６項スライド条項の運用手順フロー図

スライド額の増額がある場合

　○受注者→発注者：承諾書（様式５－１）を提出

スライド額の増減がない場合

　○受注者→発注者：承諾書（様式５－２）を提出

スライド額の増減がある場合

　○発注者→受注者：協議書（様式３－１）を提出

　　※発注者がスライド額を決定した場合は通知書

　　　（様式３－２）を提出

スライド額の増減がない場合

　○発注者→受注者：協議書（様式４－１）を提出

　　※発注者がスライド額を決定した場合は通知書

　　　（様式４－２）を提出

・スライド額の算定基準日

七日以内

十四日以内

二か月以上

十四日以内

工　　期　　末

変更契約の締結

スライド額の確定

・出来形数量及び残工事量の確認日

・スライド額の算定基準日

○発注者→受注者：通知書（様式２）を提出

○受注者→発注者：様式１－１を提出

○発注者→受注者：様式１－２を提出

スライド額の協議開始日の通知

スライド額の承諾

スライド額の協議開始

基　　準　　日

協議の申出（請求）

１４日以内に協議が整わない場合は、発注者がスライド額を決定し、受注者に通知

スライド説明図１（増額の場合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準日

③

⑤

②

①

④

⑥

⑦　（②＋⑤－⑥）×1.0％

⑧　スライド額

１　スライド説明図の番号説明

　　・太枠（①＋②）は当初請負代金額を示す。

　　①　基準日の当初請負代金額の出来高分

　　②　基準日の当初請負代金額の残工事分

　　③　出来高に加算すべき変更分（基準日時点で契約に反映されていない。）

　　④　当初請負代金額から減ずべき変更分（基準日時点で契約に反映されていない。）

　　⑤　残工事に予想される増額分（基準日時点で契約に反映されていない。）

　　⑥　残工事に予想される減額分（基準日時点で契約に反映されていない。）

　　⑦　残工事（②＋⑤－⑥）×1.0％相当額

　　⑧　スライドに伴う請負代金額の増額分

　　⑦＋⑧　残工事（②＋⑤－⑥）の賃金・物価変動に伴う増額分（受注者が負担する額を含む。）

２　スライド変更の手順

　（１）　変更増（③と⑤）及び変更減（④と⑥）を加味した設計変更を行う。

　（２）　残工事費（②＋⑤－⑥）の賃金・物価の変動前の金額を算出する。

　（３）　残工事費（②＋⑤－⑥）の賃金・物価の変動後の金額を算出する。

　※　（１）～（２）の額を算出する場合の共通仮設比率、現場管理費率及び一般管理費率（以下「諸経費率」という。）は、起工時の率（基準日以前に契約変更を実施している場合は、直前の契約変更における率）とし、（３）の額を算出する場合の諸経費率は、基準日時点を使う。

　（４）　上記（２）と上記（３）の差額（⑦＋⑧）を算出する。

　（５）　差額（⑦＋⑧）から残工事費（②＋⑤－⑥）の1.0％に相当する金額⑦を控除し、スライドに伴う請負代金額の増額⑧を算出する。

　（６）　⑧が0円又はマイナス金額の場合、スライドに伴う請負代金額の増額を行わない。

スライド説明図２（減額の場合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準日

③

⑤

②

①

④

⑥

⑦　（②＋⑤－⑥）×1.0％

⑧　スライド額

１　スライド説明図の番号説明

　　・太枠（①＋②）は当初請負代金額を示す。

　　①　基準日の当初請負代金額の出来高分

　　②　基準日の当初請負代金額の残工事分

　　③　出来高に加算すべき変更分（基準日時点で契約に反映されていない。）

　　④　当初請負代金額から減ずべき変更分（基準日時点で契約に反映されていない。）

　　⑤　残工事に予想される増額分（基準日時点で契約に反映されていない。）

　　⑥　残工事に予想される減額分（基準日時点で契約に反映されていない。）

　　⑦＋⑧　スライドによる残工事費の減額

　　⑦　（変動前）残工事費の1.0％相当額　（②＋⑤－⑥）×1.0％相当額

　　⑧　スライドに伴う請負代金額の増額分

　　⑧　スライドに伴う請負代金額の減額分

２　スライド変更の手順

　（１）　変更増（③と⑤）及び変更減（④と⑥）を加味した設計変更を行う。

　（２）　残工事費（②＋⑤－⑥）の賃金・物価の変動前の金額を算出する。

　（３）　残工事費（②＋⑤－⑥）の賃金・物価の変動後の金額を算出する。

　※　（１）～（２）の額を算出する場合の共通仮設比率、現場管理費率及び一般管理費率（以下「諸経費率」という。）は、起工時の率（基準日以前に契約変更を実施している場合は、直前の契約変更における率）とし、（３）の額を算出する場合の諸経費率は、基準日時点を使う。

　（４）　上記（２）と上記（３）の差額（⑦＋⑧）を算出する。

　（５）　差額（⑦＋⑧）から（変動前）残工事費（②＋⑤－⑥）の1.0％に相当する金額⑦を控除し、スライドに伴う請負代金額の減額⑧を算出する。

　（６）　⑧が0円又はマイナス金額の場合、スライドに伴う請負代金額の減額を行わない。

様式１－１（受注者→発注者）　変更請求書

令和　　年　　月　　日

請負代金額変更請求書

行田市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　会社名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　令和　　年　　月　　日付けで契約した下記工事については、行田市建設工事標準請負契約約款第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　円 |
| 希望基準日 | 　令和　　年　　月　　日 |
| 変更請求概算額 | 　金　　　　　　　　　　円 |
| 概算残工事請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　円 |
| 　概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額 |

　※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

様式１－２（発注者→受注者）　変更請求書

令和　　年　　月　　日

請負代金額変更請求書

会社名　　□□□建設㈱

　氏　名　　代表取締役　□□　〇〇　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行田市長　　　　　　　印

　令和　　年　　月　　日付けで契約した下記工事については、行田市建設工事標準請負契約約款第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　円 |
| 希望基準日 | 　令和　　年　　月　　日 |
| 変更請求概算額 | 　金　　　　　　　　　　円 |
| 概算残工事請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　円 |
| 　概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額 |

　※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

様式２（発注者→受注者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行　第　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

スライド額協議開始日等通知書

会社名　　□□□建設㈱

　氏　名　　代表取締役　□□　〇〇　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行田市長　　　　　　　印

　令和　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の行田市建設工事標準請負契約約款（以下「契約約款」という。）第２６条第６項に規定に基づく請負代金額の変更については、契約約款第２６条第８項の規定により基準日及びスライド額協議開始日を下記のとおり定めたので通知します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 基準日 | 　令和　　年　　月　　日 |
| スライド額協議開始日 | 　令和　　年　　月　　日 |
| 　スライド額協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合は、契約約款第２６条第７項の規定に基づき発注者が定め請負者に通知します。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　円 |

様式３－１（発注者→受注者）　協議書　スライド変更金額がある場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行　第　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

請負代金額変更協議書

会社名　　□□□建設㈱

　氏　名　　代表取締役　□□　〇〇　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行田市長　　　　　　　　印

　令和　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の行田市建設工事標準請負契約約款（以下「契約約款」という。）第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第７項の規定により下記のとおり協議します。

　この協議に基づく請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応をお願いします。（減額スライドの場合、下線部分は記述しない。）

　なお、異存がなければ、別紙「承諾書（様式５－１）」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 　（増又は減）金　　　　　　　　　　　円 |
| 　　うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円 |
| 基準日 | 　令和　　年　　月　　日 |
| スライド額の内訳 | 　別紙「スライド額内訳書」のとおり |

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　　　円 |

様式３－２（発注者→受注者）　１４日以内に協議が整わなかった場合の通知書

　　　　　　　　　　　　　　　スライド変更金額がある場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行　第　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

請負代金額変更通知書

会社名　　□□□建設㈱

　氏　名　　代表取締役　□□　〇〇　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行田市長　　　　　　　　印

　令和　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の行田市建設工事標準請負契約約款（以下「契約約款」という。）第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第７項の規定により下記のとおり通知します。

　この通知に基づく請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応をお願いします。（減額スライドの場合、下線部分は記述しない。）

　なお、別紙「承諾書（様式５－１）に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 　（増又は減）金　　　　　　　　　　　円 |
| 　　うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円 |
| 基準日 | 　令和　　年　　月　　日 |
| スライド額の内訳 | 　別紙「スライド額内訳書」のとおり |

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　　　円 |

様式４－１（発注者→受注者）　協議書　スライド変更金額がない場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行　第　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

会社名　　□□□建設㈱

　氏　名　　代表取締役　□□　〇〇　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行田市長　　　　　　　　印

請負代金額の変更について（協議）

　令和　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の行田市建設工事標準請負契約約款（以下「契約約款」という。）第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第７項の規定により下記のとおり協議します。

　なお、異存がなければ、別紙「承諾書（様式５－２）」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 　増減なし |
| 　【理由】　　下記の基準日でスライド金額を計算した結果、行田市建設工事請負契約約款第２６条第６項に関する運用基準の１（１）イに規定された１／１００を超える額がないため。　　別紙「スライド額内訳書」のとおり |
| 基準日 | 　令和　　年　　月　　日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　　　円 |

　※　スライド額内訳書を添付すること。

様式４－２（発注者→受注者）　１４日以内に協議が整わなかった場合の通知書

　　　　　　　　　　　　　　　スライド変更金額がない場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行　第　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

会社名　　□□□建設㈱

　氏　名　　代表取締役　□□　〇〇　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行田市長　　　　　　　　印

請負代金額の変更について（通知）

　令和　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の行田市建設工事標準請負契約約款（以下「契約約款」という。）第２６条第６項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第７項の規定により下記のとおり通知します。

　なお、別紙「承諾書（様式５－２）」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 　増減なし |
| 　【理由】　　下記の基準日でスライド金額を計算した結果、行田市建設工事請負契約約款第２６条第６項に関する運用基準の１（１）イに規定された１／１００を超える額がないため。　　別紙「スライド額内訳書」のとおり |
| 基準日 | 　令和　　年　　月　　日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　　　円 |

　※　スライド額内訳書を添付すること。

様式５－１（受注者→発注者）　承諾書その1　請負代金額の変更がある場合

令和　　年　　月　　日

承諾書

行田市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

発注者からの文書（協議又は通知）に応じて、どちらかを消す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　会社名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　令和　　年　　月　　日付け行　第　　　　　号で、協議／通知のありました下記工事については、行田市建設工事標準請負契約約款第２６条第６項の規定に基づくスライド額に異存がありません

　なお、請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応を行います。（減額スライドの場合、下線部分は記述しない。）

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 　（増又は減）金　　　　　　　　　　　円 |
| 　　うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円 |
| 基準日 | 　令和　　年　　月　　日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　　　円 |

様式５－２（受注者→発注者）　承諾書その2　請負代金額の変更がない場合

令和　　年　　月　　日

承諾書

行田市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

発注者からの文書（協議又は通知）に応じて、どちらかを消す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　会社名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　令和　　年　　月　　日付け行　第　　　　　号で、協議／通知のありました下記工事については、行田市建設工事標準請負契約約款第２６条第６項の規定に基づくスライド額に異存がありません

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 　増減なし |
| 　【理由】　　下記の基準日でスライド金額を計算した結果、行田市建設工事請負契約約款第２６条第６項に関する運用基準の１（１）イに規定された１／１００を超える額がないため。　　別紙「スライド額内訳書」のとおり |
| 基準日 | 　令和　　年　　月　　日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 　金　　　　　　　　　　　　円 |