## 総合施工計画書
総合施工計画書チェックリスト |  |  |  | ※チェック欄にはチェック日を記載すること。なお、該当しない場合は、抹消線にて抹消すること。 | H29.4.1
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
１ | 総則 | １．１ | 目的 | 総合施工計画書作成の目的が記載されているか？ | /
|  | １．２ | 適用図書 | 当該工事において適用する図書及びその優先順位が記載されているか？ | /
|  |  |  | 工事全般を通して用いるものを対象としているか？ | /
|  | １．３ | 変更履歴 | 変更日が記載されているか？ | /
|  |  |  | 概略の変更内容又は変更箇所が明示されているか？ | /
|  |  |  | 監督員名（品質計画に関する承諾を行う者）が記載されているか？ | /
|  |  |  | 承認者名（現場代理人等）が記載されているか？ | /
|  |  |  | 作成者名が記載されているか？ | /
２ | 工事概要 （表形式でも可） | ２．１ | 工事名称 | 当該工事の名称が記載されているか？ | /
|  | ２．２ | 工事場所 | 当該工事の住所が記載されているか？ | /
|  | ２．３ | 発注者 | 当該工事の発注者名が記載されているか？ | /
|  |  |  | 当該工事の監督員名（統括監督員を含む）が記載されているか？ | /
|  | ２．４ | 設計者 | 当該工事の設計者名が記載されているか？ | /
|  | ２．５ | 工事監理者 | 当該工事の工事監理者名が記載されているか？ | /
|  | ２．６ | 受注者 | 当該工事の受注者名が記載されているか？ →共同企業体の場合は、構成員がわかるように表現する | /
|  | ２．７ | 工期 | 当該工事の契約工期が記載されているか？ →例：平成○年○月○日～平成○年○月○日 | /
|  | ２．８ | 建物用途 | 当該案件の建物用途が記載されているか？ →例：庁舎、小中学校、公民館等 | /
|  | ２．９ | 地域地区等 | 当該工事場所における地域地区（都市計画法第8条）が記載されているか？ →例：第１種住居地域、準防火地域等 | /
|  | ２．１０ | 構造 | 当該案件の構造種別が記載されているか？ →例：木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等 | /
|  | ２．１１ | 規模 | 当該案件の階数、軒高、最高高さ、建築基準法上の建築面積、延床面積等が記載されているか？ | /
|  | ２．１２ | 建物概要 | 当該案件の外装・屋根等の主な仕上仕様が記載されているか？また、杭工事が生じる場合は、杭の種別、長さ、工法等も記載されているか？ | /
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
２ | 工事概要 （表形式でも可） | ２．１３ | 設備概要 | 当該案件で生じる設備工事の種別が記載されているか？ →例：電気、給排水、衛生、空調、昇降機等 | /
３ | 受注者の組織 | ３．１ | 社内の組織表 | 支援スタッフの部署名と役割及び責任が記載されているか？ | /
|  | ３．２ | 現場の組織表 | 現場代理人、監理（主任）技術者、品質管理責任者、施工管理技術者、電気保安技術者及び担当係員の構成を含めた、当該現場の安全・衛生管理組織が記載されているか？ | /
|  |  |  | 緊急連絡体制が記載されているか？ | /
|  | ３．３ | 施工体系図 | 現場に則した施工体系図（下請業者がいない場合を含む）があるか？ | /
|  |  |  | 下請する部分の工事内容がそれぞれ記載されているか？ | /
|  | ３．４ | 施工体制台帳 | 施工体系図とリンクした施工体制台帳が作成されているか？ | /
４ | 現場の運営 | ４．１ | 定例会議 | 現場における定例会議を実施する場合に、開催時期・頻度・出席者の構成・進行役・記録者等が定められているか？ | /
|  | ４．２ | 作業所運営計画 | 当該作業所における日々・週間・月間・工期全体に亘っての各種運営計画の内容が記載されているか？ | /
|  |  |  | 当該作業所における作業時間・休日及び時間外作業を行う場合の手続き方法が定められているか？ | /
|  | ４．３ | 監督員への対応 | 指示・承諾・報告・協議等の手続き方法と手順が記載されているか？ | /
|  |  |  | 施工計画書、施工図等、機器・見本類等の作成・提出・承諾の手順と回答所要日数が定められているか？ | /
|  |  |  | 各施工段階確認検査の時期及び内容を監督員と協議の上、定めているか？ | /
|  |  |  | （市）契約検査課の中間検査の時期及び内容を監督員と協議の上、定めているか？ | /
５ | 施工の方針等 | ５．１ | 発注者の要求事項 | 当該工事の設計内容や監督業務・工事監理業務方針を把握し、記載されているか？ | /
|  | ５．２ | 現場代理人方針 | 主要な工事の流れとして、当該工事の全体的な手順（進め方）が記載されているか？ | /
|  |  |  | 主要な品質の造り込み方針として、採用工法や採用機器、必要に応じて施工の納まり・使用材料・品質確認手段等が記載されているか？ | /
|  |  |  | 当該工事における重点施工管理項目が記載されているか？ | /
６ | 工程管理 | ６．１ | 計画工程表 | 計画工程表に、マイルストン（進捗管理上の節目）が設定されているか？→例：着工日、杭・基礎完了日、コンクリート日、鉄骨建方日、防水着工日、概成日、受電日、引渡日、総合試運転調整日、各種検査日等 | /
|  |  |  | 施工計画書、施工図等の提出・承諾時期が記載されているか？ | /
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
７ | 品質管理 | ７．１ | 材料・製品の品質 | 材料・製品の品質確認方法が定められているか？ | /
|  | ７．２ | 材料・製品の受入検査 | 監督員の立会検査を受ける材料・製品が定められているか？ | /
|  | ７．３ | 施工の確認 | 材料・製品の保管方法や測定機器の管理方法が定められているか？ | /
|  | ７．４ | 受注者による工程内検査 | 各工事の工程内検査の方法などの詳細は、それぞれの工種別の施工計画書に明記することが記されているか？各工事の施工を完了したとき、または工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督員に報告することが明記されているか？ | /
|  | ７．５ | 監督員による検査 | 各施工段階確認検査の時期や内容を監督員と協議の上、定めているか？ | /
|  | ７．６ | 検査員による検査 | 中間検査の時期や内容を監督員と協議の上、定めているか？ | /
|  | ７．７ | 濃度測定 | 化学物質の濃度測定方法が記載されているか？ | /
|  | ７．８ | 工種別の施工計画書 | 各工種ごとの作成の有無が記載されているか？ | /
|  | ７．９ | 工事記録一覧 | 工事写真・検査記録の取りまとめ方やトレーサビリティ（作業内容を記録した履歴を残し、追跡ができること）を確保する方法が記載されているか？ | /
８ | 安全衛生管理計画 | ８．１ | 安全衛生管理基本方針 | 現場内における工事関係者を対象とした事項を示すだけでなく、公衆災害に対する安全管理（第三者災害の防止など）についても盛り込まれているか？ | /
|  | ８．２ | 安全衛生管理重点項目 | 工事の特性に合わせ、特に危険と思われる作業が抽出されているか？ | /
|  | ８．３ | 安全衛生組織 | 安全衛生管理機構、営繕工事関係者連絡会議及び災害防止協議会等が組織されているか？ →３．２ 現場の組織表に盛り込むことも可とする。 | /
|  | ８．４ | その他の安全管理体制 | 工事の進捗に合わせた安全衛生活動の計画工程表が添付されているか？ | /
|  |  |  | 防災管理実施事項が定められているか？ | /
|  |  |  | 震度４以上の地震が発生した場合や台風、大雨、大雪等の気象情報が発表された場合の措置及び事後点検と結果の発注者への連絡方法が定められているか？ | /
|  |  |  | 安全関係届出書類等の提出時期（予定）が定められているか？ | /
|  |  |  | 災害時の安全確保に関する事項が定められているか？ | /
|  |  |  | 事故時の連絡網が定められているか？ | /
|  |  |  | 交通安全管理体制が定められているか？ | /
９ | 環境管理計画 | ９．１ | 管理基本方針 | 当該工事内容を踏まえた基本方針となっているか？ | /
| ※監督員の承諾不要のため、別冊でも良い | ９．２ | 管理重点項目 | 上記基本方針に基づいた重点項目の抽出となっているか？ | /
|  | ９．３ | 管理活動計画 | 建設発生材の抑制、建設副産物の有効利用及びリサイクル、建設廃棄物の適正処理について、各種法令等を踏まえ、発生処理の実態を十分把握した計画となっているか？ | /
|  |  |  | 建設業のイメージアップや地域コミュニケーションの計画は立案されているか？ | /
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
９ | 現場管理計画 | ９．３ | 管理活動計画 | 公害防止対策として、騒音・振動等の抑制方法が記載されているか？ | /
|  | ９．４ | 管理の実施状況 | 点検（確認）方法や発注者への報告方法が定められているか？ | /
１０ | 総合仮設計画 （添付図面） | １０．１ | 仮設平面図 | 外部仮囲い、工事用出入口、場内運搬経路及び資材・重機搬出入口等が記載されているか？ | /
|  |  |  | 現場事務所、資材置場、産業廃棄物置場、朝礼広場、作業員休憩所、ＷＣ及び危険物貯蔵所等の記載はあるか？ | /
|  | １０．２ | 足場等 | 外部足場等の足場、仮設通路及び昇降路等が計画されているか？ | /
|  | １０．３ | 揚重機 | クレーン・ウインチ等の揚重機（作業エリアを含む)が計画されているか？ | /
|  | １０．４ | ベンチマーク・遣り方 | ベンチマークや遣り方の確認方法が定められているか？ | /
|  | １０．５ | 仮設設備 | 工事用の給排水設備（湧水処理を含む）が計画されているか？ | /
|  |  |  | 工事用の電気設備（受電方法、分電盤・幹線・場内照明等）が計画されているか？ | /
|  | １０．６ | 場内及び敷地周辺 | 場内及び敷地周辺の地下埋設物及び地上仮設物の調査方法が定められているか？ | /
|  | １０．７ | その他 | 周辺道路の状況や道路使用（又は占用）計画、交通指導員の配置が計画されているか？ | /
※このチェックリストの項目において、過不足が生じる場合には、適宜、調整すること。

## 工種別施工計画書
工種別施工計画書チェックリスト（○○工事） |  |  |  | ※左欄の工種名は該当する工種に書替えること ※チェック欄にはチェック日を記載すること。なお、該当しない場合は、抹消線にて抹消すること。 | H29.4.1
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
１ | 総則 | １－１ | 適用範囲・目的 | 当該工種別の施工計画書の適用範囲と目的が明確になっているか？ | /
|  | １－２ | 適用図書 | 当該工種における設計図書や適用基準等が明確に定められているか？ | /
|  | １－３ | 変更・協議 | 疑義、変更、協議が必要な場合の対応方法が明確に定められているか？ | /
|  | １－４ | 周知 | 記載された内容を当該工種の関係者に周知する方法が明確に定められているか？ | /
|  | １－５ | その他 | その他、工種別の施工計画書に定めるべき事務手続き等が記載されているか？
２ | 一般事項 | ２－１ | 工事概要（全体） | 当該工事の名称、住所、発注者名、監督員名（統括・担当）、設計者名、受注者名、構造規模及び工期が記載されているか？ →総合施工計画書の工事概要と同様の内容でも可 | /
|  | ２－２ | ○○工事概要 | 工種別の工事施工計画を作成・理解するために不可欠な項目が記載されているか？ →施工部位、種類、厚さ、工法、施工数量、施工期間等 | /
|  | ２－３ | ○○工事の工程計画 | 総合工程を勘案し、見本提出時期、材料決定時期、施工箇所ごとの施工時期等が明記された工程計画か？ | /
|  | ２－４ | 現場組織 →表形式でも可 | 下請負者の作成する組織表を基に、下請負者と受注者との関係が明確になっているか？ | /
|  |  |  | 受注者・下請負者（各担当者）名が記載されているか？ | /
|  |  |  | 品質管理責任者・施工管理責任者・作業責任者・技能士・当該担当者等が記載されているか？ | /
|  |  |  | 公的資格等を要する作業については、実際に当該作業を担当する者の名簿及び資格者証の写しが添付されているか？ | /
３ | 材料・製品 | ① | 使用箇所 | 使用箇所・区分が記載はされているか？ | /
|  | ② | 使用材料名 | 使用材料名が記載されているか？ | /
|  | ③ | 材料識別方法 | 材料の識別方法（工場、現場搬入後）が定められているか？ | /
|  | ④ | 製造所名 | 製造所名（メーカー名）が記載されているか？ | /
|  | ⑤ | 規格・品質等 | 規格・品質・性能・種類・厚さ・材質・型番・色・形状寸法・数量等が記載されているか？ | /
|  | ⑥ | 材料試験 | 材料の試験（試験所、回数、試験成績書）の資料が添付されているか？ | /
|  | ⑦ | 保管方法等 | 保管方法・養生方法が定められているか？ | /
章 |  | 項目 |  | チェックする内容 | チェック欄
４ | 工法 | ① | 作業フロー | 作業の流れと検査のタイミングがわかるような作業のフローになっているか？ | /
|  | ② | 作業手順 | 作業フローに表記された段階ごとの処理方法と手順になっているか？ | /
|  | ③ | 自主管理方法 | 検査・試験との関連を考慮した受注者による施工状況の確認方法になっているか？ →自主管理チェックリスト等 | /
５ | 品質管理 | ５－１ | 品質管理方針 | 品質管理方針が定められているか？
|  | ５－２ | 受入検査 （工場又は現場） | 受注者による受入検査対象（区分・項目）、検査要点、検査（管理）方法、管理値・管理基準及び品質管理記録の内容等が定められているか？→自主管理チェックリスト等 | /
|  |  | 工程内検査 | 受注者による工程内検査対象（区分・項目）、検査要点、検査（管理）方法、管理値・管理基準及び品質管理記録の内容等が定められているか？→自主管理チェックリスト等 | /
|  | ５－３ | 検査写真 | 検査写真の撮影対象や撮影頻度等が定められているか？ | /
|  | ５－４ | 監督員の検査 （段階確認を含む） | 監督員による検査対象（区分・項目）、管理方法、管理値・管理基準及び検査記録の内容が定められているか？ | /
６ | 安全・環境対策 | ６－１ | 安全・環境対策方針 | 安全・環境対策方針が定められているか？ | /
|  | ６－２ | 災害防止対策 | 災害防止を図るための事項が定められているか？ | /
|  | ６－３ | 環境対策 | 現場で発生する金属スクラップや端材について、リサイクルするための分別方法等が定められているか？ | /
※このチェックリストの項目において、過不足が生じる場合には、適宜、調整すること。